**البرنامج الاستثماري البلدي التشاركي لسنة 2019**

محضر الجلسة العامّة الثانية

1. **معطيات بخصوص البلدية :**
2. **أ - إسم البلدية : بلدية قابس**
3. **ب - عدد السكان بالبلدية : 99.426**
4. **ت - تاريخ الجلسة : 15 ديسمبر 2018**
5. **ث - مكان الجلسة : قاعة الاجتماعات ببلدية قابس**
6. **ج - إسم ميسّر الجلسة : سميرة عمري**
7. **ح - محضر محرّر من قبل : رضا ساسي**
8. **خ - محضر مصادق عليه من طرف : الحبيب الذوادي**
9. **معطيات بخصوص الجلسة :**

**أ – عدد المشاركين في الجلسة العامة الثانية:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| عدد الشبان ضمن المشاركين والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 سنة | عدد النساء ضمن المشاركين | عدد المشاركين |  |
| 08 | 14 | 50 | العدد الجملي |

**ب – جدول الأعمال :**

|  |
| --- |
| 1. **عرض لقائمة المشاريع الجديدة المزمع تنفيذها خلال سنة 2019.** 2. **قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج الاستثمار السنوي 2018 والتي سيتواصل إنجازها خلال سنة 2019.** 3. **تقديم وثيقة برنامج الإستثمار السنوي لسنة 2019.** 4. **نقاش وتفاعل مع المشاركين** 5. **نتائج الجلسة العامة الثانية.** |

**3 – قائمة المشاريع الجديدة المزمع تنفيذها خلال سنة 2019 :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **وصف لنوعية التدخل** | **المنطقة** | **الكلفة** | **عدد المنتفعين** | **تاريخ انطلاق الأشغال** | **تاريخ انتهاء الأشغال** | **الملاحظات** |
| 1**- برامج القرب تتعلق بتحسين ظرف عيش المواطنين** |  |  |  |  |  |  |
| **1- تعبيد الطرقات** | **كامل المنطقة البلدية** | **1.200.000** | 99.426 | **سبمبر 2019** | **فيفري 2020** |  |
| **2- التنوير العمومي** | **كامل المنطقة البلدية** | **200.000** | 99.426 | **جويلية 2019** | **ديسمبر 2019** |  |
| **3- الترصيف و تبليط الانهج** | **وسط المدينة** | **200.000** | 47.000 | **جوان 2019** | **اكتوبر 2019** |  |
| 2**- برامج مهيكلة للمدينة** | |  |  |  |  |  |
| **1- صيانة الطرقات و تركيز إشارات المرور** | **كامل المنطقة البلدية** | **200.000** | 99.426 | **افريل 2019** | **سبتمبر2019** |  |
| **2- اقتناء معدات النظافة (صفقة مجمعة )** | **كامل المنطقة البلدية** | **1.200.000** | 99.426 | **-** | **-** |  |
| 3**- برامج إدارية** | |  |  |  |  |  |
| **1- اقتناء اثاث و تجهيزات ادارية** | **قصر البلدية** | **100.000** | **-** | **افريل 2019** | **جوان 2019** |  |
| **2- الدائرة البلدية** | **شط السلام** | **75.000** | **15.000** | **افريل 2019** | **جوان 2019** |  |
| **3- اشغال تهيئة بالمستودع البلدي الهادي شاكر** | **وسط المدينة** | **32.000** | **-** | **افريل 2019** | **جوان 2019** |  |
| **4- دراسات** | **-** | **250.000** | **-** | **-** | **-** |  |
| **المجموع** |  | **3.527.000** |  |  |  |  |

(\*) يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع المزمع إنجازها خلال سنة 2019، بما فيها تلك التي لا يتدخل الصندوق في تمويلها

1. **- قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج الاستثمار السنوي 2018 والتي سيتواصل إنجازها خلال سنة 2019:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | التاريخ المتوقع لانتهاء الأشغال | نسبة الإنجاز | مدة الإنجاز | تاريخ الإنطلاق في الإنجاز | عدد المنتفعين | الكلفة  المحينة (أد) | بيان المشروع  (\*) |
|  | فيفري  2020 | - | 11 شهرا | افريل 2019 | 99.924 | 1.300.000 | 1. تعبيد الطرقات( 2018) |
|  | افريل  2019 | 10% | 05 اشهر | ديسمبر 2018 | 99.924 | 593.510 | 1. التنوير العمومي( 2016/2017) |
|  | افريل  2019 | 20% | 07 اشهر | اكتوبر 2018 | 47.000 | 186.000 | 1. بناء مقر الحالة المدنية منطقة 2 |
|  | جوان 2019 | - | 03 أشهر | افريل 2019 | - | 165.000 | 1. اقتناء تجهيزات ادارية |
|  |  |  |  |  |  |  | **المجموع** |

**5 – تقديم وثيقة برنامج الإستثمار السنوي لسنة 2019 وفق الأنموذج :( انظر المصاحيب )**

**6- نقاش وتفاعل مع المشاركين :**

|  |  |
| --- | --- |
| أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية | أسئلة وملاحظات المشاركين |
| * يمكن اعتماد المقترحة كقاعدة بيانات يمكن الرجوع اليها خلال الجلسات القادمة او عند اقتراح مشاريع تهذيب الأحياء . * يمكن تخصيص كامل الاعتمادات بمنطقة واحدة اذا تم الاتفاق على ذلك خلال جلسات المناطق و الجلسة العامة . * مشاركة المواطن تقتصر على اختيار مشاريع القرب في حين يصادق المجلس البلدي على اختيار المشاريع الإدارية و المشاريع المهيكلة للمدينة ؟ | * ما هو مال المشاريع التي تم اقتراحها خـــــلال جلسات المناطق و لم يتم برمجتها خلال 2019 ؟ * نظرا لمحدودية الاعتمادات لماذا لم تخصيصها بمنطقة واحدة ؟ * هل يمكن للمواطن المشاركة في اختيار المشاريع الإدارية و المشاريع المهيكلة للمدينة ؟ |

**7 رأي المشاركين في خطة الاتصال المعتمدة :**

|  |  |
| --- | --- |
| أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية | أسئلة وملاحظات المشاركين |
| * تم تكوين الخلية و تم إعداد الخطة الاتصالية بالتنسيق مع المجتمع المدني و تم تخصيص أكثر من جلسة للتشاور حول تحسين الخطة الاتصالية التي انتهجتها البلدية السنة الفارطة و سنعمل على تلافي هذا التأخير مستقبلا . | * رغم تنوع الخطة الاتصالية و نجاحها لماذا انطلقت بشكل متأخر؟ |

**8 - رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة والجلسة العامة التشاركية الثانية:**

|  |  |
| --- | --- |
| أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية | أسئلة وملاحظات المشاركين |
| * يمكن تكوين لجان على مستوى الدوائر البلدية التي تتولى بالتنسيق مع المجتمع المدني القيام بالتشخيص الفني لتحديد حاجيات المنطقة و إعداد قاعدة بيانات يمكن الاستئناس بها عند إعداد برنامج الاستثمار . * مبدئيا يتعين على كل منطقة انتخاب عدد ثلاثة أشخاص يمثلون الشباب و المرأة و الكهول غير انه يمكن التوسع إن اقتضى الأمر لاعتبار خصوصية للمنطقة و يبقى الحق للبقية في النفاذ للمعلومة او الاتصال بممثلي منطقتهم . | * هل يمكن تكوين لجنة قارة تعمل على امتداد السنة للمساهمة في التشخيص الفني و تقديم مقترحات أكثر فاعلية ؟ * هل يمكن التوسع في عدد ممثلي المناطق ؟ |

**9 - مواضيع مختلفة تم النقاش في شأنها:**

|  |
| --- |
| * تم النقاش حول أسباب عدم تسمية بعض الانهج بالمنطقة البلدية و تـــــــــم تقديم بعض المقترحات مــــن طرف الإدارة و المشاركين في الجلسة بالإضافة إلى دعوة البلدية إلى بذل مجهود إضافي في مجال النظافة و العناية بالمناطق الخضراء كما دعت الإدارة المشاركين إلى معاضدة العمل البلدي من خلال دفع الأداء البلدي . |

**10- نتائج الجلسة العامة الثانية :**

**1.10 – التنقيحات / التحسينات بخصوص بخصوص المنهجية المعتمدة :**

|  |
| --- |
| - اثر النقاش تمت المصادقة على التعديلات بالنسبة للمقترحات المقدمة من طرف المشاركين خلال جلسات المناطق . |

**2.10– ملاحق :**

**أ – عرض البلدية :**

|  |
| --- |
| 1. **– تذكير بنتائج التشخيص الفني و المالي** 2. **- نتائج جلسات المناطق** 3. **عرض لقائمة المشاريع الجديدة المزمع تنفيذها خلال سنة 2019.**   **04- نقاش وتفاعل مع المشاركين**   1. **نتائج الجلسة العامة 2** |

**ب – صور الجلسة العامة :**

|  |
| --- |
| C:\Users\sos informatique\Desktop\48372330_1615916335174724_6110655477614379008_n.jpg C:\Users\sos informatique\Desktop\48237132_1615916301841394_7819595227793981440_n.jpg  C:\Users\sos informatique\Desktop\48392899_1615916448508046_385352132313743360_n.jpgC:\Users\sos informatique\Desktop\48357178_1615916381841386_3173418895402860544_n.jpg |

**ميسّر(ة) الجلسة مقرّر الجلسة رئيس الجلسة**

**السيد(ة) سميرة عمري السيد : رضا ساسي السيد : حبيب الذوادي**